## 贷你学app
项目名称：大湿傅
编号 | 功能 | 描述 | 耗时（工作日） | 备注
1 | 产品设计定型
01 | 交互体验 | 各种交互功能的设计与优化 |  | 已完成
02 | 设计 | APP UI全套设计 |  | 待切图
2 | 技术架构搭建
01 | 相关接口 | 对接 API接口，有效调用微信相关功能接口，并利用前端实现功能和数据互通
03 | 用户数据库 | 后台功能模块来建立数据库，分类，管理，及调用数据。
3 | 微信（wap）版本
01 | 微信登录 | 使用微信登录，用户协议的展示
02 | 手机号验证 | 收集手机号，并通过验证码验证手机号
03 | 首页Banner图 | 广告图的轮播
04 | 热门问题列表 | 默认揭开次数最多的（揭开数相同，默认最新的往前排，暂定最多展示100条）
05 | 首页问题分类展示 | 后台手动配置展示
06 | 新手入门文章列表 | 包括文章的分类、排序、后台编写上传文章
07 | 新手入门文章详情 | 包括详情正文、有用、分享、评论
08 | 健身攻略列表（分类文章） | 包括文章的分类、排序、后台编写上传文章
09 | 健身攻略详情 | 包括详情正文、有用、分享、评论
10 | 成为大湿--介绍页 | 图文展示介绍
11 | 成为大湿--填写资料 | 填写资料，申请成为大湿，后台审核
12 | 搜索 | 支持搜索文章、问题、大湿，多类型结果展示
13 | 全部问题列表 | 分类、排序
14 | 问题详情 | 问题详情、相似问题推荐、微信支付、视频播放
15 | 大湿分类展示页--banner | 轮播banner
16 | 大湿分类展示页--分类展示 | 类目主图、推荐大湿展示
17 | 大湿列表 | 列表展示、排序
18 | 大湿详情 | 大湿基本详情、提问、已答问题列表、评价列表
19 | 个人中心 | 个人信息展示
20 | 我问的问题 | 待回答问题、已回答问题
21 | 我揭开的问题 | 全部已揭开的问题
22 | 我回答的问题 | 待回答问题、已回答问题
23 | 帮助中心 | 帮助文档
24 | 在线客服 | 微信号展示
25 | 投诉与建议 | 后台接收
4 | 后台
1 | 用户列表 | 注册用户列表
2 | 邀请记录 | 专属链接邀请
3 | 投诉与建议 | 查看用户投诉与建议
4 | 问题分类 | 创建、修改、删除类别
5 | 问题列表 | 所有问题列表
6 | 问题详情 | 问题详情
7 | 大湿分类 | 创建、修改、删除类别
8 | 大湿列表 | 待审核大湿、审核通过大湿。审核未通过大湿
9 | 大湿详情 | 审核信息详情
10 | 新手文章 | 编写、修改、删除新手文章
11 | 健身攻略分类 | 创建、修改、删除类别
12 | 健身攻略列表 | 所有攻略列表、编写、修改、删除攻略文章
13 | 健身攻略详情 | 攻略详情信息
14 | 订单中心 | 提问类订单、揭开类订单（待回答、已回答）
15 | 交易流水 | 平台交易流水（收入、支出、退款）
16 | 财务报表 | 盈利统计
17 | 后台账号登录 | 登录
18 | 账号列表 | 添加、删除账号
19 | 修改密码 | 修改账号密码
6 | 测试&回归
01 | 功能测试 | 阶段性功能测试
7 | 运维保障
01 | 维护
8 | 合计

## 电器商城app
客户名称：善水融
项目名称：电器商城app
编号 | 项目 | 描述 | 耗时（工作日） | 总价(万元)
1 | 产品设计定型
01 | 交互体验 | 各种交互功能的设计与优化 | 4 | 0.8
02 | 设计 | APP UI全套设计 | 6 | 1.2
2 | 技术架构搭建
01 | APP相关接口 | 开发对接APP API接口，有效调用APP相关功能，并利用APP前端实现功能和数据互通 | 3 | 0.9
02 | 用户数据库 | 后台功能模块来建立数据库，分类，管理，及调用数据。 | 2 | 0.4
3 | IOS版本
01 | 与贷你学app工期一致 |  | 21 | 6.3
02 | 支付功能 | 在贷你学app的基础上增加了一个支付功能 | 2 | 0.6
4 | Android版本
01 | android版本 | 与IOS版本工期基本一致 | 23 | 6.9
5 | web app版本
01 | web app版本 | 比IOS版本工期少大致一周 | 16 | 4.8
6 | 管理后台
01 | 管理后台 | 与IOS版本工期基本一致 | 23 | 6.9
7 | 测试&回归
01 | 功能测试 | 阶段性功能测试 | 3 | 0.9
8 | 活动期技术运维保障
01 | 维护 | 活动期技术维护，疑难，BUG，问题即时反应解决。需求变更需另行评估工期和费用 | 活动期间免费 | 活动期间免费
9 | 合计 | 提供免费一年的运营维护（只修改bug和保证服务器稳定），需求变更另外收费 | 103 | 29.7